Проект перспективного развития Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Курского муниципального района Ставропольского края  на основе национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» на 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1 | Разработка Программы развития школы, руководствуясь основными направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Заместители директора по УВР Кононова Н. В. Мурко Л. В. | Сентябрь-декабрь 2010г. | Утверждение Программы на педагогическом совете в ноябре 2010 г. |
| 1.2 | Создание на сайте школы раздела «Новая школа» | Заместитель директора по IT | Август 2011 г. | Обеспечение прозрачности работы школы на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 1.3 | Введение ФГОС начального общего и основного общего образования | Директор школы Лысенко И. Л. Заместитель директора по УВР Кононова Н. В. | С 1 сентября 2011 г. | Выполнение задач муниципального заказа образовательных услуг |
| 1.4 | Своевременная подготовка финансового обоснования и заявки на дополнительные расходы на введение ФГОС в 1 классах для включения в бюджет Курского муниципального района (смета) | Директор школы Лысенко И. Л. Зам.директора по АХЧ Захарова И. К. | Ежегодно в августе | Обеспечение финансирования на введение ФГОС |
| 1.5 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования по направлениям и программам: -«Федеральные государственные стандарты второго поколения как условие совершенствования качества образования» учителей начальных классов, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе; -«Федеральные государственные стандарты второго поколения как условие совершенствования качества образования» учителей основной школы; -«Внеурочная деятельность обучающихся как условие развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное». | Заместитель директора по УВР Кононова Н. В. Заместитель директора по ВР Кубатко Т. Ю. | 2011-2015 гг | Подготовка педагогических и руководящих кадров к реализации ФГОС общего образования . |
| 1.6 | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования в (2 раза в год): - введения ФГОС; - подготовки учителей; - входная и итоговая диагностика уровня подготовки учителей по ФГОС; - сопровождение и содержание сайта школы. | Директор школы Лысенко И. Л. Заместитель директора по УВР Кононова Н. В. | 2011-2015 гг | Своевременная корректировка методики работы по программам |
| 1.7 | Совершенствование системы оценки качества общего образования, охватывающей уровень образовательного учреждения: - внедрение механизма независимой проверки знаний школьников; - нормативное обеспечение функционирования модели системы оценки качества образования; - обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Директор школы Лысенко И. Л. Заместители директора по УВР Кононова Н. В. Мурко Л. В. | 2011-2015 гг | Совершенствование модели системы оценки качества общего образования, методики сопоставления качества образования |
| 1.8 | Совершенствование системы общественной оценки качества общего образования со стороны потребителей, объединений педагогов: - ежегодные публичные доклады директора школы; - публичные слушания по итогам учебного года по программе развития школы; | Директор школы Лысенко И. Л. Заместитель директора по УВР Кононова Н. В. | Ежегодно 2011-2015 гг | Повышение открытости школы, участие общественности в управлении школой |
| 1.9 | Реализация федеральной модели учета внеучебных достижений обучающихся (портфолио) | Заместитель директора по ВР Кубатко Т. Ю. | 2011 -2015 гг | Обеспечение полного учета индивидуальных достижений обучающихся для формирования портфолио учащихся |
| 1.10 | Разработка перспективных планов развития и совершенствования инновационной составляющей образовательного процесса. | Заместитель директора по УВР Кононова Н. В. | С 2011 г | Внедрение инновационных технологий в учебном процесс. |
| 1.11 | Работа над методической темой «Эффективность и действенность инновационных технологий, и их влияние на уровень развития личности учащихся». | Заместители директора по УВР Кононова Н. В. Мурко Л. В. | С 2011 г | Обеспечить внедрение в практику работы школы принципов и методик системного анализа деятельности учителей и учащихся как средства достижения более высокого качества образования. |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1 | Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований школьного и районного уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (культура, спорт, искусство, творчество и др.) | Заместитель директора по ВР Кубатко Т. Ю. | 2011-2015 гг | Обеспечение условий для выявления и поддержки одаренных детей |
| 2.2 | Проведение I этапа (школьного) всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным учебным предметам | Заместитель директора по УВР Кононова Н. В. | Ежегодно | Выявление победителей, участие в муниципальном и региональном этапах олимпиады |
| 2.3 | Организация дистанционной формы обучения одаренных обучающихся школы на основе внедрения в учебный процесс новых информационных технологий | Заместитель директора по УВР Кононова Н. В. | По мере выявления и необходимости | Введение электронных дневников и дистанционной формы обучения |
| 2.4 | Совместная проектная и научная деятельность обучающихся и учителей в рамках школьного научного объединения «Интеллект», проведение научно-практической конференции «Шаг в будущее» | Заместители директора по УВР Кононова Н. В. Мурко Л. В. | Ежегодно | Создание разветвленной системы поиска и поддержки одаренных детей |
| 2.5 | Мониторинг в предпрофильных классах школы с целью выявления наиболее способных учащихся и более точному определению их профессиональной ориентации | Заместитель директора по УВР Кононова Н. В. | С 2011 г | Открытие профильных классов |
| Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1 | Обеспечение успешной адаптации и закрепления молодых специалистов в школе. | Директор школы Лысенко И. Л. | 2011-2015 гг | Обновление кадрового состава |
| 3.2 | Организация работы по профессиональной ориентации выпускников школ на педагогические специальности в вузах: - участие в проведении дней открытых дверей в вузах, профориентационных форумов, ярмарках вакансий учебных мест; - публикация информационных материалов об учительских династиях и т.п.; - совершенствование волонтерского движения; -проведение научно-практических и психолого-педагогических конференций совместно с преподавателями и учащимися | Заместитель директора по УВР Мурко Л. В. Заместитель директора по ВР Кубатко Т. Ю. | 2011-2015 гг | Повышение процента выпускников, поступивших на педагогические специальности в ВУЗы |
| 3.3 | Организация систематической работы по выявлению, обобщению, распространению педагогического опыта. | Заместитель директора по УВР Мурко Л. В. | С 2010 г | Внедрение результатов научных исследований в практику работы школы |
| 3.4 | Организация внутришкольного педагогического конкурса «Учитель года», направленного на формирование гуманно-педагогического мышления педагогов современной школы | Заместитель директора по УВР Кононова Н. В. Мурко Л. В. Заместитель директора по ВР Кубатко Т. Ю. |  | Участие учителей в муниципальном и региональном конкурсах «Учитель года» |
| 3.5 | Участие в сетевых педагогических сообществах, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности. | Директор школы Лысенко И. Л. Заместитель директора по IT Переверзева Е. Г. | 2011-2015 гг | Совершенствование и развитие педагогического мастерства, повышение квалификации педагогических кадров. Обобщение передового педагогического опыта |
| 3.6 | Использование персонифицированных моделей повышения квалификации, кредитно-модульной, (накопительной) и дистанционной системы повышения квалификации. | Заместитель директора по УВР Мурко Л. В. | 2011-2015 гг | Реализация новой модели системы повышения квалификации педагогических работников |
| 3.7 | Организация подготовки учителей для осуществления дистанционного обучение детей-инвалидов | Заместитель директора по УВР Мурко Л. В. | С 2011 г | Дистанционное обучение детей-инвалидов |
| 3.8 | Размещение материалов (сведений) на сайте школы об инновациях в теории и практике психологии и педагогики, об участии в федеральных, региональных и муниципальных открытых мероприятиях | Заместитель директора по IT Переверзева Е. Г. | С 2011 г | Распространение передового опыта |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| 4.1 | Проведение работы по организации капитального ремонта школьного здания (составление сметы расходов) | Директор школы Лысенко И. Л., Заместитель директора по АХЧ Захарова И. К. | 2011-2015 гг | Проведение капитального ремонта, обеспечение безопасных условий обучения |
| 4.2 | Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в соответствии с районными программами | Директор школы Лысенко И. Л. , Заместитель директора по безопасности Вараков Д. В. | 2011-2015 гг | Улучшение условий безопасного пребывания учащихся в школе, ликвидация угрозы для жизни детей, сохранение и укрепление здоровья учащихся |
| 4.3 | Работа по совершенствованию методической службы школы | Заместитель директора по УВР Мурко Л. В. | Сентябрь 2011 г | Эффективная методическая служба |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 5.1 | Реализация программы «Здоровый образ жизни школьников» | Заместители директора по УВР | С 2009 г | Снижение заболеваемости среди учащихся |
| 5.2 | Проведение физкультурно-оздоровительной работы с учащимися (соревнования, спартакиады, спортивные секции, кружки) | Заместитель директора по ВР Кубатко Т. Ю., Учителя физкультуры | 2011-2015 гг | Обеспечение профилактики состояния здоровья школьников |
| 5.3 | Работа по созданию банка данных «Здоровый образ жизни» для организации просветительно-воспитательной работы с учащимися и родителями, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни (в том числе по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения). | Заместитель директора по ВР Кубатко Т. Ю. | 2011-2015 гг | Уменьшение количества обучающихся склонных к употреблению ПАВ и спиртных напитков |
| 5.4 | Мероприятия по поэтапному увеличению обучающихся в школе, обеспеченных горячим питанием | Директор школы Лысенко И. Л. | 2011-2015 гг | Увеличение числа детей, охваченных организованным питанием, обеспечение качества и сбалансированного питания школьников, снижение количества обучающихся с заболеваниями |
| 5.5 | Развитие новых форм получения детьми с ограниченными возможностями здоровья образования (включая дистанционную) | Директор школы Лысенко И. Л. | С 2011 г | Организация обучения |
| 5.6 | Создание учебных планов, утверждение программ, составление расписания для работы с детьми разных групп здоровья | Директор школы Лысенко И. Л. Заместитель директора по УВР Кононова Н. В. | Август 2011 г | Проведение уроков физкультуры с обучающимися различных групп здоровья |
| 5.7 | Участие в конкурсном движении среди общеобразовательных учреждений по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников. | Директор школы Лысенко И. Л., Заместитель директора по ВР Кубатко Т. Ю. | 2011-2015 гг | Вовлечение в занятия физической культурой и спортом детей и молодежи, укрепление здоровья и повышение числа детей I и II групп здоровья |
| 6. Развитие самостоятельности школ |
| 6.1 | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательного учреждения, в том числе при разработке и реализации основной образовательной программы общего образования | Директор школы Лысенко И. Л. | 2011-2015 гг | Реализация принципа государственно-общественного управления в школе, участие учащихся и родителей в развитии общеобразовательного учреждения |
| 6.2 | Составление муниципального заказа школы в оказании образовательных услуг | Директор школы Лысенко И. Л. Заместители директора по УВР Кононова Н. В. Мурко Л. В. | 2011 г | Работа по исполнению муниципального заказа |

Директор МОУ СОШ №1

Курского муниципального района						Лысенко И. Л.